## Slide 1: Проект «Самое великое чудо на свете - книга»
Составила: заведующая библиотекой
МБОУ СОШ № 12 г. Данилова
Дружинина А.Л.
Данилов, 2015

## Slide 2: Актуальность проекта
Библиотека является одним из важнейших институтов социализации. Библиотека с её ресурсами представляет собой обобщенный социальный опыт, накопленный человечеством. Она обеспечивает доступ к знаниям и полной достоверной информации на бесплатной основе.
«Библиотеки - это сокровищницы всех богатств человеческого духа». Лейбниц Г.

## Slide 3: Цель проекта
Привлечение учащихся начальных классов к чтению, возвращение им радости общения с книгой, ведь чтение – деятельность, которая открывает пути жизненных ориентиров, сближает людей, способствует возникновению атмосферы духовности, общности.

## Slide 4: Задачи проекта:
1. Оказать практическую помощь школьной библиотеке; улучшить состояние книжного фонда;
2. Способствовать включению детей в социально-культурное творчество;
3. Содействовать формированию ими знаний, умений, навыков работы с книгой, которые пригодятся им в жизни;
4. Помочь в формировании навыков изготовления книги (её реставрация) как продукта проектной деятельности;
5. Содействовать активизации умственной деятельности и познавательной сферы ребенка.

## Slide 5: Описание проекта
Участники проекта:
Учащиеся 2-х, 3-х классов
Время и место проведения проекта.
Продолжительность проекта – 2 месяца Место проведения – библиотека МБОУ СОШ №12 г. Данилова

## Slide 6: Этапы проекта:
1. Подготовительный:
обсуждение и выбор темы проекта, разработка плана его реализации;
подготовка раздаточного материала.
2. Основной:
библиотечный урок «Рукописные книги Древней Руси»;
ознакомление со структурой книги; практическая работа - изготовление рукописной книги;
творческая мастерская «Подари книге новую жизнь!»;
акция «Поделись книгой с другом!»;
анкетирование учащихся;
3. Презентационный:
проведение выставки отремонтированных и подаренных книг.
4. Рефлексивный:
анализ результатов;
оценка эффективности проекта.

## Slide 7: Календарный план работы
Месяц | Сроки | Содержание
февраль | 2 неделя | Определение темы проекта
 | 3 неделя | Посещение библиотеки Конкурс рисунков «Любимые сказочные герои»
 | 4 неделя | Библиотечный урок «Рукописные книги Древней Руси»
Март | 1 неделя | Сбор и подготовка материала к созданию рукописной книги. Практическая работа «Моя рукописная книга», изготовление рукописной книги
 | 2 неделя | Анкетирование на тему «Зачем сказка нужна человеку?»
 | 3 неделя | Творческая мастерская «Подари книге новую жизнь!»
 | 4 неделя | Акция «Поделись книгой с другом!»
Апрель | 1 неделя | Подведение итогов

## Slide 8: Педагогические методы:
групповая дискуссия;
метод мозгового штурма;
метод проектов;
групповая работа;
анализ, рефлексия

## Slide 9: Механизмы реализации проекта
Библиотечный урок «Рукописные книги Древней Руси»
Практическое занятие «Моя рукописная книга»
Экскурсия по школьной библиотеке
Анкетирование на тему «Зачем сказка нужна человеку?»

## Slide 10: Механизмы реализации проекта
Творческая мастерская
«Подари книге новую жизнь!»
Акция «Поделись книгой с другом!»

## Slide 11: Создание рукописной книги

## Slide 12: Определение роли сказок в воспитании детей
Анализ анкет на констатирующем этапе
Для умственного развития – 31%
Для нравственного развития – 23%
Для организации досуга – 46%
Диаграмма 1

## Slide 13: Определение роли сказок в воспитании детей
Анализ анкет на контрольном этапе
Для умственного развития – 23%
Для организации досуга – 15%
Для нравственного развития – 62%

## Slide 14: Результаты
В процессе реализации проекта у детей сформировались социально – значимые компетентности:
компетентность в сфере самостоятельной деятельности: постановка целей и задач, распределение выполняемой работы внутри группы, согласованность действий.
компетентность в сфере получения, обработки, анализа информации, прогнозировании и решении социально – значимых задач.
Учащиеся:
углубили свои знания о структуре книги,
истории книги, истории России;
приобрели навыки ремонта книг;
научились взаимодействовать в команде;
почувствовали важность своей
деятельности для школы.

## Slide 15: Заключение
Деятельность по реализации проекта направлена на позитивную социализацию ребенка. Для учащихся создавались ситуации, в которых они могли проявлять свои способности, были не только исполнителями, но и генераторами идей, которые воплотились в проекте.

## Slide 16: Библиография
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования – И.: Просвещение, 2010.
Концепция духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
http://www.calameo.com/books/00027907101323aa9f11a.- Анкетирование школьников. «Отношение к книге и чтению».
http://sdelai-sam.pp.ua/?p=4631.- Реставрация книг.

## Slide 17: Благодарю за внимание!