## Slide 1: программа перехода школы в эффективны режим работы
Муниципальное общеобразовательное учреждение Столбищенская основная школа Тутаевского муниципального района
III
Э
Т
А
П

## Slide 2: Актуальность разработки программы
Основания для разработки программы | Фактическое состояние
Сведения об образовательной организации (контингент учащихся, количественный и качественный состав педагогического коллектива) | Школа сельская, малокомплектная, дети из семи населенных пунктов, в деревне Столбищи проживают 63% обучающихся Педагогический коллектив постоянный, стабильный – 9 учителей, совместитель – 1 (логопед) 2 учителя и логопед имеют первую квалификационную категорию, остальные аттестованы на соответствие занимаемой должности 4 педагога в возрасте до 35 лет, 5 педагогов пятьдесят лет и более
Контекстные факторы | - сокращение численности детей, проживающих на территории, закреплённой за школой; - низкий социально-экономический статус родителей; - большое количество малообеспеченных семей
Notes: В пункте «Контекстные факторы» рекомендуется представить данные, которые оказывают большое влияние на особенности организации образовательного процесса

## Slide 3: Актуальность разработки программы
Основания для разработки программы | Выводы из анализа текущей ситуации
Образовательные результаты учащихся | ОИП школы по результатам регионального мониторинга идентификации школ с низкими образовательными результатами - 22,98, что значительно ниже целевого регионального показателя - 36. ИСБШ - 27,52 (среднее значение по району – 50,23)
Профессиональные компетентности учителей | Педагогический коллектив стабильный, 77,8% - соответствуют занимаемой должности, 22,2% - 1 квалификационную категорию - педагоги не умеют разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; - преобладают репродуктивные технологии преподавания; - преобладает безмятежный тип образовательной среды, педагоги недостаточно мобильны.
Организация профессионального взаимодействия внутри школы | Методическая работа выстроена недостаточно результативно. Опыт применения следующих технологий: - формирующее оценивание; - проектная технология; - образовательная событийность. Однако применение данных технологий носит фрагментарный, разрозненный характер, что не может гарантировать качество преподавания, позитивно влияющее на образовательный результат
Notes: В пункт «Образовательные результаты учащихся» рекомендуется представить выводы на основе анализа результатов ВПР и ГИА, результатов метапредметных диагностик и динамики качества знаний, результатов мониторинга школьной мотивации и т.д.
В пункте «Профессиональные компетентности педагогов» рекомендуется представить выводы на основе результатов тестирования метапредметных компетенций педагогов и другое.
В пункте «Организация профессионального взаимодействия внутри школы» рекомендуется представить выводы на основе анализа плана методической работы и другое.

## Slide 4: «Западающие» зоны в деятельности школы
Школа в течение трёх лет показывает низкие образовательные результаты по математике и русскому языку (ниже средних значений по кластеру); (матем. 0,58 по кластеру 0,89; русский яз. 0,84 по кластеру 0,93)
отсутствует внутри школьная система оценки качества образования;
у коллектива отсутствует единая педагогическая стратегия, направленная на единение педагогического коллектива в выборе подходов к преподаванию;
работа с обучающимися, испытывающими трудности в обучении, выстроена недостаточно эффективно;
81% обучающихся имеют низкую мотивацию к обучению;
79% процентов родителей имеют низкую заинтересованность в качестве образования своих детей и, как следствие, опосредованно влияют на их учебную мотивацию
Notes: В Программе перехода школы в эффективный режим работы на основе анализа выявлены «западающие» зоны в работе школы. Зафиксируйте их на слайде.
Под «западающими зонами» понимаются проблемы, выявленные в ходе комплексного анализа качества школьных процессов по направлениям: качество управления, качество преподавания, организация образовательной среды.

## Slide 5: Цель и приоритеты Программы
Цель программы: : Создать условия для повышения качества образования через индивидуализацию образовательного процесса
Приоритеты программы:
1. Выработка в коллективе педагогической стратегии, направленной на единый подход к преподаванию
2. Создание условий для успеха каждого ученика
3. Создание школьной системы управления качеством образования
Notes: Выделенные проблемы, доступные для решения силами управленческой команды школы, «преобразуйте» в приоритеты изменений.
Из общего количества возможных приоритетов Программы выделите те, на которые будет направлена реализация Программы. (обычно их 2-4).

## Slide 6: Приоритет 1: Выработка в коллективе педагогической стратегии, направленной на единый подход к преподаванию
Задачи по приоритету | План действий по каждой задаче | Результаты по каждой задаче
Обеспечить деятельность профессиональных обучающихся сообществ (ПОС) | - организовать событие по созданию ПОС; - разработать нормативные документы, организующие работу ПОС; - разработать план работы сообществ; - рассмотреть промежуточные и итоговые результаты работы ПОС на педагогических советах | - 80% педагогов включены в работу ПОС; - 80% педагогов применяют технологию формирующего оценивания; - 50% педагогов, используют в учебном процессе электронные образовательные платформы; - 33,3% педагогов аттестованы на первую квалификационную категорию
Организовать взаимодействие со школой-партнером (МОУ Емишевская ОШ ТМР) | - заключить соглашение о взаимодействии со школой-лидером; - разработать совместный план методической работы; - организовать и провести методические события для педагогов | 
Цель по приоритету 1:
создание условия для профессионального развития педагогов
Notes: К каждому приоритету пропишите цель, задачи, действия и результаты к каждой задаче, по которым можно судить о выполнении задачи. Помните, что на презентацию отводится 10 минут. Обозначьте только ключевые позиции.

## Slide 7: Приоритет 2: Создание условий для успеха каждого ученика
Задачи по приоритету | План действий по каждой задаче | Результаты по каждой задаче
Реализовать комплексное педагогическое сопровождение учащихся, испытывающих трудности в обучении, индивидуализация образовательного процесса | - составить и реализовать индивидуальные образовательные планы (ИОП) учащихся; - организовать деятельность ППк; - осуществлять административный контроль по результатам учебных периодов | - 100% обучающихся, испытывающих трудности в обучении получили поддержку; - 75% обучающихся, испытывающих трудности в обучении, показывающих положительную динамику образовательных результатов
Повысить мотивацию учащихся к обучению, к участию во внеурочной деятельности | - расширить спектра школьных событий для обучающихся; - увеличить число участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; - расширить спектра программ дополнительного образования; - создать школьное научное сообщество | - 90% обучающихся участвуют в мероприятиях школьного уровня, - 20 % обучающихся участвуют в мероприятиях муниципального уровня
Цель по приоритету 2:
поддержание стабильных показателей образовательных результатов и их улучшение
Notes: К каждому приоритету пропишите цель, задачи, действия и результаты к каждой задаче, по которым можно судить о выполнении задачи. Помните, что на презентацию отводится 10 минут. Обозначьте только ключевые позиции.

## Slide 8: Приоритет 3: Создание школьной системы управления качеством образования
Задачи по приоритету | План действий по каждой задаче | Результаты по каждой задаче
Обеспечить эффективное управление качеством образования в школе | - разработать положение и план ВСОКО; - распределить обязанности (ответственность) между участниками Программы; - обеспечить контроль за реализацией Программы, мониторинг достижения показателей | - достигнуты ожидаемые конечные результаты Программы (в полной мере/частично/не достигнуты)
Цель по приоритету 3
внедрение ВСОКО для принятия управленческих решений
Notes: К каждому приоритету пропишите цель, задачи, действия и результаты к каждой задаче, по которым можно судить о выполнении задачи. Помните, что на презентацию отводится 10 минут. Обозначьте только ключевые позиции.

## Slide 9: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ программы
Результат реализации программы | Показатели результативности
Профессиональный рост педагогов | - доля педагогов школ, включенных в активные формы взаимодействия и саморазвитие не менее 50% от общего количества педагогов школы - доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена первая квалификационная категория в общей численности педагогических работников не менее 33,3%;
Качество образовательного процесса | - ОИП школы по результатам регионального мониторинга не ниже 30 - Качество знаний учащихся – 29 % - Количество детей, участвующих в олимпиадах и творческих конкурсах на муниципальном уровне - 20% от общего количества учащихся школы
Качество условий осуществления образовательной деятельности | - Степень удовлетворенности всех участников образовательных отношений качеством осуществления образовательной деятельности не менее 60%
Notes: Количественные и(или) качественные показатели, которые доказывают, что результат достигнут. В программу мониторинга должно быть включено отслеживание этих показателей.