Календарный план реализации проекта

«Создание единой методической службы региональной системы образования»

на 2019 год

| Мероприятие проекта | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Заключение договора о сотрудничестве | 02.09.-15.09.2019 | УО, ИРО |
| Утверждение приказов: о реализации проекта создания методической службы на базе муниципального района, об утверждении проектной группы (назначение координатора и руководителя проекта) | 02.09.-15.09.2019 | УО |
| Формирование пакета нормативных документов, регламентирующих методическую деятельность в МР | к 16.09.2019 | УО |
| Анализ нормативных документов, регламентирующих методическую деятельность в МР: Даниловский | к 18.10.2019 | ИРО |
| Анализ нормативных документов, регламентирующих методическую деятельность в МР: Мышкинский | к 25.10.2019 | ИРО |
| Анализ нормативных документов, регламентирующих методическую деятельность в МР: Ростовский | к 01.11.2019 | ИРО |
| Анализ нормативных документов, регламентирующих методическую деятельность в МР: Гаврилов-Ямский | к 15.11.2019 | ИРО |
| Проведение диагностики профессиональных дефицитов учителей (запуск анкетирования) | 16.09.-20.09.2019 | УО |
| Анализ результатов диагностики профессиональных дефицитов учителей: Даниловский МР | к 18.10.2019 | ИРО |
| Анализ результатов диагностики профессиональных дефицитов учителей: Мышкинский МР | к 25.10.2019 | ИРО |
| Анализ результатов диагностики профессиональных дефицитов учителей: Ростовский МР | к 01.11.2019 | ИРО |
| Анализ результатов диагностики профессиональных дефицитов учителей: Гаврилов-Ямский МР | к 15.11.2019 | ИРО |
| Подготовка информации по результатам ВПР и ГИА в динамике за три года | к 16.09.2019 | УО |
| Сбор данных в целях идентификации школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях | к 20.09.2019 | УО |
| Идентификация школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях: Даниловский МР | к 18.10.2019 | ИРО |
| Идентификация школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях: Мышкинский МР | к 25.10.2019 | ИРО |
| Идентификация школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях: Ростовский МР | к 01.11.2019 | ИРО |
| Идентификация школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях: Гаврилов-Ямский МР | к 15.11.2019 | ИРО |
| Обучающий (инструктивный) семинар по вопросам заполнения паспортов инновационной деятельности | 26-31.08.2019 (в рамках Дней ИРО) | УО, ИРО |
| Заполнение паспортов инновационной деятельности общеобразовательными организациями района | 16.09.-27.09.2019 | УО |
| Анализ паспортов инновационной деятельности: Даниловский МР | к 01.11.2019 | ИРО |
| Анализ паспортов инновационной деятельности: Мышкинский МР | к 08.11.2019 | ИРО |
| Анализ паспортов инновационной деятельности: Ростовский МР | к 15.11.2019 | ИРО |
| Анализ паспортов инновационной деятельности: Гаврилов-Ямский МР | к 22.11.2019 | ИРО |
| Обсуждение с руководителями рабочих групп представленных аналитических отчетов, планирование дальнейшей деятельности: Гаврилов-Ямский МР Ростовский МР Даниловский МР Мышкинский МР | 18.12.2019 19.12.2019 19.12.2019 24.12.2019 | УО, ИРО |