## Slide 1
Ростов
29 ноября 2022 год
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ (МЦУ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ростовский педагогический колледж
https://rostov-pc.edu.yar.ru
С.С. Карцева, зам. директора по МР
И.Э. Согомонян, зав. отделом ИОТ

## Slide 2: Актуальность проекта разработки МЦУ
использование инструментов управления с учетом специфики СПО
ФГОС СПО и СОО
виды учебных единиц
демоэкзамен
направления подготовки
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
Региональная модель цифровой образовательной среды (Компонент «Государственные и информационные системы и ресурсы»)
Региональный проект Цифровая образовательная среда (Ярославская область) от 01.11.2018
степень проработанности механизмов и инструментов цифровой трансформации управления в ПОО
практические запросы на цифровую трансформацию управления
большой поток отчетной статистической информации
недостаточная возможность использования в управлении ПОО
ОСОБЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО
ПРОТИВОРЕЧИЯ

## Slide 3: Инновационный потенциал проекта
Модель цифрового управления (МЦУ) профессиональной образовательной организацией на основе автоматизированных информационных систем
Систематизация потоков информации и статистических данных о результатах деятельности ПОО
Интерпретация потоков данных
Интеграция потоков данных
Моделирование вариантов принятия эффективных управленческих решений

## Slide 4: Цель и задачи проекта
ЦЕЛЬ проекта: разработать и внедрить Модель цифрового управления (МЦУ) профессиональной образовательной организацией на основе автоматизированных информационных систем
ЗАДАЧИ проекта:
1. Разработать структуру и содержание модели цифрового управления (МЦУ)
2. Ввести в эксплуатацию модель цифрового управления (МЦУ) на базе ГПОУ ЯО ростовского педагогического колледжа
3. Апробировать модель цифрового управления (МЦУ) на базе ПОО – соисполнителей проекта
4. Проанализировать результативность реализации проекта.

## Slide 5: МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ (Диаграмма потоков данных (нотация Йордана)
АСИОУ
АИС «ВКР»
АИС «Эффективный контракт»
АИС «Успеваемость»
Админ_1
Админ_2
Админ_3
Пользователи
Справочники
Спецификации
Кадры
Группы
Студенты
Мероприятия
Аттестация
Тестирование
Секретарь ГЭК
Критерии, показатели
Общие сведения о ВКР
Отзыв, рецензия
Оценка ГЭК
Классный рук-тель
ФИО студентов группы
Учебные единицы
Форма контроля
Оценка
Оператор
Критерии, показатели
Список преподавателей
Эксперт
Объем распределяемых выплат (руб.)
Директор РПК
Педагоги
Баллы по крит.
Комментарии
Баллы по крит.
Администрация РПК
Отчеты по РПК
Отчеты по кадрам
Отчеты по студентам
Успеваемость, успешность, ср. балл в разрезе группы и студента
Динамика успеваемости, успешности и ср. балла в разрезе группы и студента
Наличие академических задолженностей в разрезе учебной единицы и студента
Отчеты по студентам
Отчеты по группе
Отчеты по субъектам оценивания
Эффективность в баллах по направлениям деятельности препод.
Эффективность в графиках по направлениям деятельности препод.
Распределение выплат преподавателям по результатам эффективности
БАЗА
ХАБ
АИС «ПРОЦЕССОР»
АИС «КЛЮЧ»
Ручной ввод/корректировка данных
СПО-1, СПО-2, СПО-М
Экспорт/импорт данных
Запрос на обработку данных
Варианты управленческих решений согласно запросу
Запрос-фильтрация
Отчет по запросу

## Slide 6
Ранжированный список педагогов с возможностью получения справки в разрезе каждого критерия и преподавателя
Перечень курсов повышения квалификации (переподготовки), пройденных педагогами за определённый период
МЕХАНИЗМ РАБОТЫ МЦУ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
БАЗА
ХАБ
АСИОУ
АИС «ВКР»
Результативность научного руководства (количество ВКР, тематика, полученные отметки)
Анализ критериев оценивания ВКР (низкие показатели выполнения)
АИС «Эффективный контракт»
Результативность участия педагогов и студентов в мероприятиях различного уровня (конкурсы, олимпиады, конференции, …)
Наличие и количество авторских рабочих программ по учебным единицам
Использование педагогами ЭОР и ДОТ в образовательном процессе
Экспертная деятельность
Инновационная деятельность (участие в проектах, рабочих группах, сетевых программах, …)
Наличие научно-методических публикаций
АИС «Успеваемость»
Успеваемость студентов по учебной единице (диапазон верхний и нижний)
Наличие у педагога студентов, имеющих академические задолженности по учебной единице
ПРОЦЕССОР
Выборка/сохранение возможных рекомендаций для принятия управленческих решений
КЛЮЧ
Список тем для повышения квалификации/стажировки/ внутрифирменного обучения
Необходимость методической помощи
Тиражирование опыта на уровне ОО, публикации
Определение ролей в наставнических парах
Необходимость дополнительного административного контроля
Выдвижение на награждение
РЕКОМЕНДАЦИИ

## Slide 7: Дорожная карта инновационного проекта
Разработка Модели цифрового управления (2023)
Составлен SWOT-анализ условий и ресурсов, имеющихся у ПОО для управления образовательным процессом в условиях цифровой трансформации
Внедрение Модели цифрового управления (2024)
Разработаны локальные акты, регламентирующие внедрение МЦУ
Тиражирование Модели и анализ результатов реализации проекта (2025)
Осуществлена валидация МЦУ на базе ПОО-соисполнителей проекта
Разработана структура и содержание прототипа МЦУ
Разработаны кейс-тесты для проведения тестирования спецификаций подсистем
Проведен внутренний аудит эволюционного прототипа МЦУ на базе РПК
Проведен внешний аудита на юзабилити продуктов инновационной деятельности
Разработана и опубликована в сети Интернет landing страница проекта

## Slide 8: Организации – соисполнители РИП
Разработка, апробация и внешний аудит инновационных продуктов проекта
ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж
ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж

## Slide 9: Ожидаемые результаты реализации проекта
Повышение качества принятия управленческих решений при использовании МЦУ
Повышение эффективности деятельности ПОО на основе мотивирующего мониторинга
Систематизация информационных потоков и массивов статистических отчетных данных ПОО
Увеличение доли педагогических и руководящих работников ПОО, использующих цифровые инструменты в управлении профессиональной деятельностью

## Slide 10: Продукты деятельности РИП
Модель цифрового управления (МЦУ) профессиональной образовательной организацией, адаптированная к условиям и ресурсам ПОО
Диагностический инструментарий для осуществления внутреннего и внешнего аудитов инструментов цифрового управления
Landing страница Модели цифрового управления ПОО в сети Интернет

## Slide 11: Внедрение и распространение результатов инновационного проекта
Страницы на официальных сайтах колледжей – участников проекта
Чат, офлайн-консультирование по теме проекта
Презентация промежуточных и итоговых результатов на мероприятиях различного уровня (семинары, заседание ОМО заместителей директоров по УР и МР, конференциях и пр.)
landing страница проекта в сети Интернет

## Slide 12: Возможные риски проекта
Сопротивление инновациям со стороны педагогического коллектива
Недостаток ресурсов (временных, кадровых, МТБ)
Гибкое планирование работы
Ротация ресурсов
Централизация управления ПОО посредством внедрения новой федеральной платформы
Интеграция информационных потоков в новую систему
Сетевое взаимодействие участников ПОО
Корректировка внутренней структуры управления
Стимулирование педагогов-инноваторов
Внутрифирменное обучение
Вовлечение педагогов в работу над проектом на всех этапах его реализации
Экспликация концепции проекта педагогическому коллективу

## Slide 13: Мониторинг реализации инновационного проекта
Тестирование инновационных продуктов на этапе проектирования
Верификация цифровых инструментов МЦУ (внутренний аудит)
Валидация МЦУ (внешний аудит)

## Slide 14: Мониторинг реализации инновационного проекта по годам
Степень реализованности
2023
Критерии мониторинга ИП по годам
2024
2025

## Slide 15: Спасибо за внимание!