## Slide 1: Тема проекта (ПРОГРАММЫ): Подготовка педагогов профессиональных образовательных организаций к индивидуализации образовательного процесса
Организация – заявитель проекта:
Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Рыбинский полиграфический колледж

## Slide 2: Актуальность проекта (ПРОГРАММЫ):
ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ: В ходе работы над проектом будет создана система подготовки педагогов к индивидуализации образовательного процесса на основе субъектно-ориентированных технологий, способствующих профессиональному развитию преподавателей.
Одной из задач программы «Развития образования до 2030 года» является развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности.
Направление инновационной деятельности в региональной системе образования: Разработка, апробация и внедрение моделей подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.
Критерий 1.

## Slide 3: Результаты опроса преподавателей
71% преподавателей сталкивается с проблемой посещаемости и успеваемости студентов;
86% опрошенных, испытывают потребность в освоении педагогических технологий, повышающих качество образовательных результатов Ваших студентов;
64% преподавателей знакомы с индивидуализацией, но не используют в своей профессиональной деятельности;
22% не знакомы с индивидуализацией;
93% хотели бы освоить индивидуализацию образовательного процесса с целью повышения качества образовательных результатов студентов;
В исследовании приняли участие педагоги ГПОУ ЯО РКГИ, ГПОАУ ЯО РПЭК, ГПОУ ЯО РТТК, ГПОУ ЯО РПК, Рыбинское ордена «Знак Почета» училище имени В.И. Калашникова.

## Slide 4: Результаты опроса преподавателей
Вопрос анкеты | Варианты ответов | ответы
Достаточно ли информации для самостоятельного освоения индивидуализации? | да | 6%
 | Скорее да, чем нет | 10%
 | Скорее нет, чем да | 56%
 | нет | 28%
Испытываете ли вы трудности в освоении индивидуализации? | да | 24%
 | Скорее да, чем нет | 48%
 | Скорее нет, чем да | 24%
 | нет | 4%
Необходима ли специальная подготовка к освоению индивидуализации? | да | 58 %
 | Скорее да, чем нет | 6%
 | Скорее нет, чем да | 4 %
 | нет | 32 %

## Slide 5: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ):
Новизна идеи заключается в том, что педагоги не просто осваивают индивидуализацию ОП, но в тоже время учатся преодолевать сопротивления, возникающие в инновационной деятельности, что способствует развитию стремления к профессиональному самосовершенствованию в дальнейшем.
Основное конкурентное преимущество – внутриорганизационное обучение без отрыва от рабочего места и постоянное сопровождение педагога в ходе инновационной деятельности.
Критерий 2.

## Slide 6: Цель проекта: Апробация и внедрение программы подготовки педагогов профессиональных образовательных организаций к индивидуализации образовательного процесса
ЗАДАЧИ проекта:
Подобрать и разработать методики диагностики и самодиагностики с целью выявления дефицитов преподавателей в освоении индивидуализации образовательного процесса;
Выявить дефицитов преподавателей в освоении индивидуализации образовательного процесса;
Выявить способы мотивации педагогов к подготовке к индивидуализации образовательного процесса;
Выявить, конкретизировать и апробировать средства подготовки преподавателей к индивидуализации образовательного процесса;
Определить и апробировать формы и методы координации и регулирования взаимодействия преподавателей в процессе подготовки к индивидуализации образовательного процесса.
Распространение и тиражирование положительного опыта реализации программы.

## Slide 7: Реализуемость проекта (1 год):
Критерий 3, 4.
Наименование мероприятия | Срок реализации | Основные результаты
Создание рабочую группу административных работников колледжа с целью организации и координации научно-методической работы по индивидуализации образовательного процесса | Январь – февраль 2023 | Приказ и протоколы по созданию и работе группы
Выявление профессиональных дефицитов педагогов в сфере индивидуализации образовательного процесса (подбор методик, диагностика, анализ результатов) | Январь – март 2023 | Проанализированы результаты диагностики
Корректировка программы с учетом выявленных результатов диагностики дефицитов педагогов. | Март 2023 | Принятие программы подготовки педагогов к индивидуализации ОП
Самодиагностика педагогов с целью выявления у них дефицитов в сфере индивидуализации образовательного процесса | Апрель 2023 | Выявлены дефициты педагогов в индивидуализации ОП
Составление плана научно-методической работы по освоению педагогами индивидуализации образовательного процесса | Апрель 2023 | План научно-методической работы колледжа на 2023 – 2024 уч. год.
Размещение материалов об индивидуализации на электронном ресурсе колледжа | Май 2023 | Комплект теоретических материалов о сущности и значении индивидуализации образовательного процесса
Педагогический совет по обсуждению плана научно-методической работы колледжа на 2023 – 2024 уч. год с учетом индивидуализации ОП. | Июнь 2023 | Утвержденный план научно-методической работы колледжа на 2023 – 2024 уч. год с учетом индивидуализации ОП.
Уточнение распределения обязанностей участников инновационной деятельности | Июнь 2023 | Описание обязанностей участников реализации программы подготовки
Педагогический совет на тему «Возможности индивидуализации образовательного процесса в повышении качества образования» | Сентябрь 2023 | Формирование положительного отношения к индивидуализации образовательного процесса
Методическое объединение «Педагог-новатор» | Сентябрь 2023 | Целеполагание. Комплектование проблемных групп. Выбор форм взаимодействия преподавателей, обмена опытом, взаимопомощи, поддержки участников инновационной деятельности.
Работа проблемных групп по выбранным вопросам | Сентябрь 2023 – июнь 2024 | Разработка проблемного вопроса, разработка методических материалов

## Slide 8: Реализуемость проекта (1 – 2 год):
Критерий 3, 4.
Наименование мероприятия | Срок реализации | Основные результаты
Тренинг по преодолению сопротивления инновационной деятельности | Октябрь – декабрь 2023 | Повышение мотивации преподавателей к освоению индивидуализации ОП
Рефлексивный семинар | Октябрь 2023 | осознание преподавателями необходимости индивидуализации
Консультации преподавателей ЯГПУ им. К.Д. Ушинского | Октябрь 2023 | Повышение уровня знаний об индивидуализации ОП
Методическое объединение «Педагог-новатор» | Ноябрь 2023 | Знакомство с результатами работы проблемных групп
Педагогический совет «Теоретические аспекты индивидуализации образовательного процесса» | Ноябрь 2023 | Повышение уровня знаний об индивидуализации ОП, формирование положительного отношения к инновации
Методический семинар «Проектирование учебно-воспитательного занятия с использованием индивидуальных образовательных маршрутов» | Декабрь 2023 | Проектирование элементов занятия
Методический семинар на тему «Средства индивидуализации образовательного процесса» | Январь 2024 | Подробное знакомство с возможностями применения индивидуализации в образовательном процессе
Консультации преподавателей ЯГПУ им. К.Д. Ушинского | Январь 2024 | Повышение уровня знаний об индивидуализации ОП
Мастер-класс на тему «Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов» | Февраль 2024 | Овладение умением проектировать индивидуальный образовательный маршрут
Мастер-класс по индивидуализации ОП в рамках УВЗ |  | Применение полученного на мастер-классе опыта
Методическое объединение «Педагог-новатор» | Февраль, март 2024 | Знакомство с результатами работы проблемных групп

## Slide 9: Реализуемость проекта (1 – 2 год):
Критерий 3, 4.
Наименование мероприятия | Срок реализации | Основные результаты
Участие в конференции «Чтения К.Д. Ушинского» | Март 2024 | Выступления педагогов с опытом реализации индивидуализации ОП
Подготовка статей по материалам конференции | Март – апрель 2024 | Статьи в сборник материалов конференции
Методическое объединение «Педагог-новатор» | Апрель 2024 | Знакомство с результатами работы проблемных групп
Муниципальная научно-практическая конференция по индивидуализации ОП | Май 2024 | Выступления педагогов с опытом реализации индивидуализации ОП
Педагогический совет «Анализ результатов индивидуализации ОП» | Июнь 2024 | Обсуждение результатов индивидуализации ОП, принятие решений о дальнейшей реализации программы
Подготовка статей по материалам конференции | Июнь 2024 | Статьи в сборник материалов конференции
Подготовка и издание Методического вестника | Июнь 2024 | Методический вестник с материалами педагогов по индивидуализации ОП
Областная научно-практическая конференция по индивидуализации ОП | Сентябрь 2024 | Выступления педагогов с опытом реализации индивидуализации ОП
Самодиагностика педагогов. | Сентябрь 2024 | Определение уровня освоения индивидуализации образовательного процесса.
Анализ результативности проекта на этапе | Ноябрь – декабрь 2024 | Аналитическая справка по результатам реализации проекта
Подготовка и издание методических материалов семинаров, направленных на работу по подготовке педагогов к индивидуализации образовательного процесса и повышению их профессиональной компетентности. | Октябрь - Ноябрь 2024 | Сборник материалов семинаров и иных методических мероприятий.

## Slide 10: Взаимодействие членов педагогического коллектива в инновационной деятельности

## Slide 11: Реализуемость проекта:
Критерий 3, 4.
Ф.И.О. сотрудника Должность, ученая степень, ученое звание | Функции сотрудника при реализации проекта (программы)
Зернова Марина Александровна, директор | Координация взаимодействия учебной, научно-методической и воспитательной служб при организации инновационной деятельности; контроль за выполнением плана по освоению индивидуализации; обеспечение разработки правовой базы инновационной деятельности преподавателей, их стимулирование; участие педагогов в конференциях различных уровней
Варзанова Мария Александровна, заведующий очным отделением, кандидат педагогических наук | Организация психологической, педагогической и методической помощи и поддержки преподавателей в ходе освоения индивидуализации, координация действия преподавателей в ходе работы творческих групп, оказание организационной помощи в проведении тестирования,
Чепцова Наталья Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, кандидат психологических наук | Организация психологической, педагогической и методической помощи и поддержки преподавателей в ходе освоения индивидуализации.
Веникова Юлия Борисовна, педагог-психолог | Подбор диагностических методик для самодиагностики особенностей преподавателей и определить их отношение к своему профессиональному развитию и индивидуализации; помощь педагогам грамотно интерпретировать результаты, выводя их на новые ориентиры в профессиональном развитии; акцентирование внимания педагогов на развитии взаимодействия и помощь в решении конфликтных ситуаций; оказание психологической поддержки всем участниками процесса.
Герасимова Татьяна Львовна, методист | Организация методических объединений и мастер-классов. Организация методической помощи и поддержки преподавателей в ходе освоения индивидуализации,

## Slide 12: Ожидаемые Результаты реализации проекта (программы)
Критерий 5.
На уровне педагога | На уровне студента | На уровне ПОО
Индивидуальные маршруты по подготовке педагогов к индивидуализации ОП | Индивидуальные маршруты по освоению дисциплин | Программа подготовки педагогов к индивидуализации образовательного процесса.
Статьи по инновационной тематике | Участие в проектной деятельности | Система мониторинга профессионального развития педагогов
Выступление на областных и городских конференциях | Повышение уровня мотивации к обучению | Программа тренинга по преодолению сопротивления инновациям
План профессионального развития педагога Участие в проектной деятельности Разработка методических материалов для студентов | Повышение уровня успеваемости | Методические материалы по организации внутриорганизационного обучения и обмена опытом педагогов индивидуализации образовательного процесса
Повышение квалификации |  | Методические рекомендации «Подготовка педагогов профессиональных образовательных организаций к индивидуализации образовательного процесса».

## Slide 13: Продукты реализации проекта (программы)
Критерий 5.
Инновационный продукт | Название
Учебно-методическое пособие | «Методические рекомендации по индивидуализации образовательного процесса»
Методическое пособие | «Программа подготовки педагогов к индивидуализации образовательного процесса»
Методическое пособие | «Программа тренинга преодоления сопротивления в инновационном процессе»
Сборник статей | «Опыт реализации индивидуализации образовательного процесса»
Сборник методических материалов | «Семинары и мастер-классы по индивидуализации образовательного процесса»

## Slide 14: Предложения по внедрению и распространению результатов инновационного проекта
Внедрение предполагает комплекс мероприятий, включающих в себя изменение нормативной базы колледжа, проведение методических мероприятий и осуществление методической и психологической поддержки, что позволит вывести часть педагогов на новый уровень профессионализма. Помимо вышеперечисленных мероприятий планируется издание методического вестника по индивидуализации ОП, конференция и семинары по обмену опытом между педагогами колледжа, публикация материалов на сайте колледжа
Распространение инноваций планируется через публикации статей по теме проекта в профессиональных периодических изданиях, организации и проведении семинаров/вебинаров, конференций для руководящих и педагогических работников образовательных организаций области по теме программы с презентацией учебно-методических материалов, организация работы консультационного пункта по вопросам индивидуализации образовательного процесса, курсы повышения квалификации на базе ИРО, разработанных методических материалов.
Трансляция инновационной образовательной практики предполагает в дальнейшем освоение индивидуализации в ГПОУ ЯО РКГИ, ГПОАУ ЯО РПЭК через организацию курсов для педагогических работников.
Критерий 6, 7.

## Slide 15
ОРГАНИЗАЦИИ - СОИСПОЛНИТЕЛИ:
Критерий 8.
Организация - соисполнитель | Задачи организации
Кафедра педагогических технологий ЯГПУ им. К.Д. Ушинского | Консультации по индивидуализации ОП, помощь в организации участия в конференциях
Рыбинский транспортно-технологический колледж | Апробация программы подготовки с учетом специфики колледжа и при необходимости их адаптация

## Slide 16: Возможные риски
Понятием риска характеризуется неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации
Критерий 9.
Риски | Меры снижения
Подмена понятия индивидуализация. | Регулярный мониторинг когнитивного компонента и корректировка
Формальное отношение к индивидуализации ОП. | Регулярный мониторинг когнитивного компонента и корректировка
Снижение мотивации педагогов к освоению индивидуализации в связи с повышением нагрузки | Методическое и психологическое сопровождение в организации инновационной деятельности
Отказ части преподавателей от индивидуализации ОП в с следствие негативного опыта | Методическое и психологическое сопровождение в организации инновационной деятельности
Недостаток материальных ресурсов для реализации проекта | Использование собственных внебюджетных средств

## Slide 17: мониторинг реализации инновационного проекта
Критерий 10.
Критерии | Показатели | Методы изучения | Форма фиксации отчетности | Периодичность
Когнитивный | Знания об индивидуализации ОП, о сопротивлениях инновациям, нормативно-правовой базы, этапов освоения индивидуализации | Анкетирование педагогов и администрации | Аналитический отчет | Январь 2023 Сентябрь 2023 Сентябрь 2024
Мотивационный | Направленность на позитивный результат Установка на разработку и внедрение индивидуализации Готовность отказаться от стереотипов Установка на преодоление трудностей Осознание важности самосовершенствования | Анкетирование и тестирование педагогов и администрации | Аналитический отчет | Январь 2023 Сентябрь 2023 Сентябрь 2024
Рефлексивно-деятельностный | Владение способами преодоления сопротивлений в инновационной деятельности Умение взаимодействовать в инновационном процессе Умение управлять собой в процессе инновационной деятельности Умение планировать и организовать деятельность по внедрению инноваций Владение методами профессиональной рефлексии | Анкетирование и тестирование педагогов и администрации | Аналитический отчет | Январь 2023 Сентябрь 2023 Сентябрь 2024
Эмоционально-волевой | Готовность к преодолению творческих неудач Позитивная оценка своего предыдущего опыта в инновационной деятельности Инициативность Гибкость в решении проблемных ситуаций | Анкетирование и тестирование педагогов и администрации | Аналитический отчет | Январь 2023 Сентябрь 2023 Сентябрь 2024

## Slide 18: мониторинг реализации инновационного проекта
Критерий 10.
Критерии | Показатели | Методы изучения | Форма фиксации отчетности | Периодичность
Полнота разработанных нормативно-правовых документов по теме инновационной деятельности | Наличие нормативно-правовой базы по тематике инновационной деятельности. Соответствие нормативно-правовых документов организации требованиям законодательных актов. Возможность использования разработанных нормативно-правовых документов другими организациями региона. | Анализ наличия и содержания документов | Аналитическая справка | Февраль 2023 Октябрь 2023 Февраль 2024 Июль 2024 Ноябрь 2024
Степень разработанности учебно-методического и научно-методического обеспечения инновационной деятельности в образовательной организации | Наличие учебно-методических материалов, разработанных и/или апробированных в ходе инновационной деятельности: программа, конспекты семинаров, методические рекомендации. Наличие системы мониторинга, оценивающего различные аспекты образовательно-воспитательного процесса в условиях инновационной деятельности. Наличие научно-методических материалов, разработанных в результате инновационной деятельности: методические пособия. методические рекомендации. практические пособия и т.д. | Анализ наличия и содержания документов | Аналитическая справка | Январь 2023 Июль 2023 Февраль 2024 Июль 2024 Ноябрь 2024
Качество образования обучающихся | Качество знаний. Уровень обученности. Развитие индивидуальных способностей. Индивидуальные образовательные маршруты. | Анализ документов, Анализ уровня успеваемости | Аналитическая справка Отчет по результатам мониторинга динамики успеваемости | Январь 2023 Май - июнь 2023 Декабрь 2023 Май-июнь 2024 Декабрь 2024

## Slide 19: мониторинг реализации инновационного проекта
Критерий 10.
Критерии | Показатели | Методы изучения | Форма фиксации отчетности | Периодичность
Профессиональные компетенции педагогических и руководящих кадров | Степень вовлеченности педагогических и руководящих кадров образовательной организации в инновационную деятельность. Удовлетворенность педагогов изменениями, происходящими в результате инновационной деятельности. Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников. Повышение профессиональной активности педагогического состава образовательной организации. Количество проведенных мероприятий на базе образовательного учреждения по теме инновационной деятельности. | Анализ результатов деятельности Анкетирование | Аналитический отчет мониторинга динамики показателей Аналитическая справка о проведении мероприятий | Январь 2023 Июнь 2023 Декабрь 2023 Май – июнь 2024 Ноябрь 2024
Информационное сопровождение инновационной деятельности | Наличие публикаций по теме инновационной деятельности в научно-методических журналах и СМИ. Отражение результатов инновационной деятельности на сайте образовательной организации Наличие аналитических материалов по результатам исследований, выявляющих результативность инновационной деятельности | Анализ документов Анализ материалов сайта | Аналитическая справка о публикации материалов в журналах и СМИ. Аналитический отчет. | Январь 2023 Июнь 2023 Сентябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Июнь 2024 Сентябрь 2024 Декабрь 2024
Социальная значимость инновационной деятельности | Удовлетворенность студентов и родителей качеством образования в условиях инновационной деятельности. | Анкетирование | Аналитический отчет | Декабрь 2023 Июнь 2024 Сентябрь 2024 Декабрь 2024

## Slide 20: Основные методики диагностики
Анкета для педагогов по использованию индивидуализации в своей педагогической деятельности
Анкета для студентов по использованию педагогом индивидуализации
Анкетирование на выявление готовности к освоению инновации и определению основных сложностей.
Тест на определение мотивации к инновационной деятельности

## Slide 21
Спасибо за внимание!