План работы

работы базовой площадки Государственного образовательного автономного учреждения Ярославской области «Институт развития образования»

на тему «Формирование духовно-нравственных ценностей современных школьников на основе события, как стратегии работы школы» на базе МОУ СОШ "Образовательный комплекс №24 им. А.С. Пушкина " (Центр образования – школа №43 с углубленным изучением немецкого языка) на I полугодие 2025 -2026 учебный год г.

Цель и задачи: Создание модели воспитания событием школы. Разработка и обоснование теоретико-методологической основы (концепции) модели формирования сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в ОО, основным инструментом которой является ценностно-деятельностная технология «Воспитание событием».

| п/п | Наименование мероприятий | Сроки, место проведения мероприятий | Категория участников | Форма представления итоговых материалов | ФИО ответственных (исполнителей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание рабочей группы по организации работы базовой площадки | июнь 2025 г. | Рабочая группа | План работы | Директор ОУ Табунова Т.А., заместитель директора по УВР Долганова Д.М., ст. методист КПиП ИРО Тараскова О.Л. |
| 2. | Практический семинар «Система формирования гражданской культуры современного российского школьника» | август | Учителя, заместители директоров школ по УВР, советники директора по воспитанию | Программа и материалы мероприятий | Табунова Т.А., Долганова Д.М., Якимова Е.А. |
| 3. | Обучающий семинар «Презентация современных технологий в воспитательной системе школы» | Сентябь-октябрь | Учителя, заместители директоров школ по УВР, советники директора по воспитанию | Программа и материалы мероприятий | Табунова Т.А., Долганова Д.М. |
| 4. | Грантовый проект «Школа юных военкоров» | сентябрь | Учителя, заместители директоров школ по УВР, советники директора по воспитанию, обучающиеся школ г. Ярославля | Медиатека, посвященная героям Великой Отечественной Войны, сценарий, материалы мастер классов https://vk.com/shkola_unih_voenkorov | Табунова Т.А., Долганова Д.М., Якимова Е.А., Жильцова Ю.Н. Болога А.Ю. |
| 5. | Всероссийский открытый семейный Фестиваль «Читаем А.С. Пушкина с семьей/наставником» | Июнь-октябрь | Учителя, заместители директоров школ по УВР, советники директора по воспитанию обучающиеся | Положение, сценарий проведения, авторские видеоролики, материалы воспитательного события https://vk.com/club226142410 | Табунова Т.А., Долганова Д.М., Якимова Е.А., учителя русского языка и литературы |
| 6. | Творческая встреча с потомком А.С. Пушкина Сабуровой Е.В. и Владимировой И.Н., художником-реставратором Гос. Исторического музея г. Москвы | октябрь | Учителя, заместители директоров школ по УВР, советники директора по воспитанию обучающиеся школ 1, 43 | Мастер-класс «Открываем новые грани себя через музыку и образы в произведениях А.С. Пушкина» в рамках проекта «Лукоморье» | Табунова Т.А., Сабурова Е.В., Владимирова И.Н., Долганова Д.М., Якимова Е.А., Болога Е.А., |
| 7. | Творческая встреча с потомком А.С. Пушкина Сабуровой Е.В. и Владимиром Александровичем Суровцевым — скульптором, народным художником Российской Федерации (2008), действительным академиком Российской академии художеств. | ноябрь | Учителя, заместители директоров школ по УВР, советники директора по воспитанию обучающиеся школ 1, 43 | Мастер-класс от спикера | Табунова Т.А., Долганова Д.М., Якимова Е.А., Болога Е.А. |
| 8. | Организация размещения выставки на патриотическую тему «Сыны Отечества – защитники Родины» в рамках КП «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных нравственных ценностей» | декабрь | Учителя, заместители директоров школ по УВР, советники директора по воспитанию | Фото, видеорепортаж проводимых занятий в рамках учебной деятельности (урок – экскурсия, репортаж медиацентра) | Долганова Д.М., Тараскова О.Л., Якимова Е.А., Мех М.Г. |
| 9. | 1 из цикла обучающих семинаров «Наследие А.С. Пушкина как основа модели формирования, сохранения и укрепления российских традиционных духовно-нравственных ценностей современного российского школьника» | ноябрь | Учителя, заместители директоров школ по УВР, советники директора по воспитанию | Программа и материалы мероприятий | Табунова Т.А., Долганова Д.М. |
| 10. | Семинар-практикум «Духовно-нравственные ценности – основа модели воспитания в современной школе» | декабрь | Учителя, заместители директоров школ по УВР, советники директора по воспитанию | Программа и материалы мероприятий | Табунова Т.А., Долганова Д.М. |
| 11. | Практикоориентированный семинар для педагогов и учеников школ г. Ярославля «Протокол для всех. Рабочая жизнь Президента России» в рамках КП «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных нравственных ценностей» | декабрь | Учителя, заместители директоров школ по УВР, советники директора по воспитанию | Программа и материалы мероприятия | Долганова Д.М., Тараскова О.Л., Романова (Ильина) А.М. |
| 12. | Семинар-вебинар «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание на примере художественных экскурсий в ОО» | декабрь | Учителя, заместители директоров школ по УВР, советники директора по воспитанию | Программа и материалы мероприятия | Долганова Д.М., Тараскова О.Л. Лисицина Я. Богданова Д.С. |