Отчет 2022 г.

БП  МДОУ «Детский сад №30» г.Ярославля

Тема БП «Детский сад для детей: проектируем изменения развивающей предметно-пространственной среды»

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Исполнители | Факт (дата, гиперссылка количество участников) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пополнена документальная база по теме БП | В течении всего периода | Зашибина О.С. |  |
| 2. | Проведено анкетирование родителей по теме «Развитие инициативности и самостоятельности у детей дошкольного возраста» | 05.2022 год | Творческая группа ДОУ | 16.05.22 – 21.05.2022 Все группы ДОУ |
| 3. | Проведен ряд мероприятий по работе с педагогами ДОО | 02.2022 – 05.22 год | Творческая группа ДОУ | https://mdou30.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_detski_72.html |
| 4. | Разработаны консультации для педагогов ДОО, для родителей | 02.2022 год – 05.2022 год | Творческая группа ДОУ | https://mdou30.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_detski_72.html |
| 5. | Участие в межмуниципальном семинаре «Работаем по ФГОС ДО: эффективные практики базовых площадок КДО» | 02.2022 год | Зашибина О.С. | 17.02.2022 года |
| 6. | Семинар с педагогами «Ценности и цели ДО – как реализовать при организации РППС в МДОУ» | 04.2022 год | Зашибина О.С., Захарова Т.Н. (научный руководитель площадки) | 11.04.2022 |
| 6. | Проведена модернизация развивающей среды ДОО (серия семинаров с педагогами по анализу и проектированию ищменений в среде) | В течении всего периода - 5 | Творческая группа ДОУ | https://vk.com/public212015269 Внесены изменения в предметно-пространственную среду групп и других помещений ДОУ |
| 7. | Планируется проведение семинара-тренинга для педагогов по теме «Особенности развития самостоятельности и инициативности у детей дошкольного возраста» | 06.2022 год | Творческая группа ДОУ | Педагоги ДОУ |
| 8. | Планируется модернизация прогулочных участков ДОО, проведение конкурса среди групп ДОУ по теме «Развивающая предметно-пространственная среда на участке ДОУ» | 06.2022-08.2022 | Творческая группа ДОУ | Все группы ДОУ |

Дополнительная информация: регулярно представляем опыт работы в сети интернет в ВКонтакте, в группе «Детский сад №30 город Ярославль»

https://vk.com/public212015269

https://mdou30.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_detski_72.html