Отчет 2022 г.

БП  МДОУ «Детский сад №30» г.Ярославля

Тема БП «Детский сад для детей: проектируем изменения развивающей предметно-пространственной среды»

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Исполнители | Факт (дата, гиперссылка, количество участников) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведен ряд мероприятий по работе с педагогами ДОО (встречи, беседы, консультации, практическая помощь) | 02.2022-12.2022 | Творческая группа ДОУ | См. «Мероприятия для педагогов ДОУ» |
| 2. | Разработаны консультации для педагогов ДОО, для родителей | 01.2022-12.2022 | Творческая группа ДОУ | https://mdou30.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_detski_72.html |
| 3. | Представление опыта на межмуниципальном семинаре «Работаем по ФГОС ДО: эффективные практики базовых площадок КДО» | 17.02.22 | Зашибина О.С. | 17.02.2022, 1 педагог |
| 4. | Проведена модернизация развивающей среды ДОО | 01.2022-12.2022 | Творческая группа ДОУ | Все педагоги ДОУ Внесены изменения в предметно-пространственную среду групп и других помещений ДОУ https://vk.com/public212015269 |
| 5. | Проведен семинар-тренинг для педагогов по теме «Особенности развития самостоятельности и инициативности у детей дошкольного возраста» в формате игры «Своя игра» | 08.2022 | Зашибина О.С. Моисеева Е.А. | 08.2022, 9 педагогов https://mdou30.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_detski_72.html |
| 6. | Проведена модернизация прогулочных участков ДОО | 06.2022-08.2022 | Творческая группа ДОУ | Все педагоги ДОУ https://vk.com/public212015269 |
| 7. | Проведен конкурс среди групп ДОУ по теме «Создание РППС на участках ДОУ» | 08.2022 | Зашибина О.С. | Все педагоги ДОУ |
| 8. | Проведено анкетирование родителей по теме «Развитие инициативности и самостоятельности у детей дошкольного возраста» | 09.2022 | Зашибина О.С. | 98% опрошенных родителей считают необходимым создание в детских садах специальных условий для развития у детей инициативы и самостоятельности. |
| 9. | Представление опыта на межрегиональной научно-практической конференции «Современное образование на пути от теории к практике: векторы развития» | 12.2022 | Зашибина О.С. | 01.12.2022, 1 педагог |
| 10. | Проведение межмуниципального семинара-практикума «Детский сад для детей. Создание развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных организациях» | 12.2022 | Зашибина О.С. | 06.12.2022, 24 педагога |

Дополнительная информация: регулярно представляем опыт работы в сети

интернет в ВКонтакте, в группе «Детский сад №30 город Ярославль»

https://vk.com/public212015269

https://mdou30.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_detski_72.html

Родители воспитанников ДОУ активно участвуют в пополнении развивающей предметно-пространственной среды групп, поддерживают работу педагогов в данном направлении.

Мероприятия для педагогов ДОУ за 2022 год

| № п/п | Мероприятие | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ наполняемости центров возрастных групп ДОУ. | 01.2022-02.2022 | Петрова Е.А. Зашибина О.С. |
| 2. | Сообщение для педагогов по теме «Ошибки при наполнении центров активности материалами». | 02.2022 | Зашибина О.С. |
| 3. | Привлечение педагогов к оформлению стенда на первом этаже ДОУ. | В течение года | Гордеева М.Н. Зашибина О.С. |
| 4. | Проведение педагогами анализа РППС групп с использованием таблиц «Организация пространства группы. Предметная среда», «Организация пространства группы. Детская среда». | 03.2022 | Петрова Е.А. Зашибина О.С. |
| 5. | Привлечение педагогов к формированию кейса методических материалов по теме БП. | В течение года | Зашибина О.С. Моисеева Е.А. |
| 6. | Сообщение для педагогов по теме «Показатели, характеризующие проявление самостоятельности и инициативности у дошкольников в группе ДОУ». | 04.2022 | Зашибина О.С. |
| 7. | Семинар-тренинг для педагогов по теме «Особенности развития самостоятельности и инициативности у детей дошкольного возраста» в формате игры «Своя игра». | 08.2022 | Моисеева Е.А. Зашибина О.С. |
| 8. | Подготовка консультаций для родителей по теме БП. | В течение года | Творческая группа ДОУ |

| 9. | Проведение анкетирования родителей по теме «Развитие инициативности и самостоятельности у детей дошкольного возраста» | 09.2022 | Зашибина О.С. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Анализ РППС возрастных групп ДОУ. | 09.2022 | Петрова Е.А. Зашибина О.С. |
| 11. | Модернизация РППС в холле на 2-м этаже ДОУ. | 09.2022 | Зашибина О.С. Творческая группа БП |
| 12. | Модернизация РППС групп | В течение года | Петрова Е.А. Зашибина О.С. |
| 13. | Подготовка консультаций для родителей по теме БП. | В течение года | Зашибина О.С. Творческая группа БП |
| 14. | Сообщение для педагогов «Ученые, педагоги и психологи о значении РППС в развитии детей дошкольного возраста». | 10.2022 | Зашибина О.С. Творческая группа БП |
| 15. | Сообщение для педагогов «Значение бросового материала в развитии инициативы и самостоятельности у детей дошкольного возраста» | 11.2022 | Зашибина О.С. |
| 16. | Семинар-практикум «Детский сад для детей. Создание развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных организациях» | 12.2022 | Зашибина О.С. Творческая группа БП |
| 17. | Заполнение таблицы «Изменения РППС группы». | В течение года | Зашибина О.С. Творческая группа БП |